**План мероприятий по реализации услуг на 2019 год**

**по проекту «Поддержка семей, имеющих детей»**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Действия | Сроки | Ответственный |
|  | Подготовка площадки Координатора (Республиканского оператора) Проекта - ГБУ «Центр диагностики и консультирования» | до 15 июня 2019 г. | Координатор (Республиканский оператор) - ГБУ «Республиканский центр диагностики и консультирования» |
|  | Подготовка площадок не менее 40 служб по оказанию услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителейВ том числе условий для дистанционных форм оказания услуг | до 15 июня 2019 г. | Координатор (Республиканский оператор) - ГБУ «Республиканский центр диагностики и консультирования» |
|  | Разработка локальных нормативных актов, необходимых для обеспечения деятельности Координатора (Республиканского оператора) и служб Проекта | май-июнь 2019 г. | Координатор (Республиканский оператор) - ГБУ «Республиканский Центр диагностики и консультирования»Министерство образования и науки Чеченской Республики |
|  | Разработка и выпуск методических материалов, необходимых для организации работы и повышения квалификации консультантов (специалистов) служб, а также других специалистов, задействованных в программных и организационных мероприятиях Проекта | май-сентябрь 2019 г. | Координатор (Республиканский оператор) - ГБУ «Республиканский центр диагностики и консультирования» |
|  | Организация программы повышения квалификации специалистов (консультантов) служб Проекта | Июнь-июль2019 г. | Координатор (Республиканский оператор) - ГБУ «Республиканский центр диагностики и консультирования»Партнеры Проекта |
|  | Старт приема родителей (законных представителей) детей, а также граждан, желающих принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей | 15 июня 2019 г.(и до конца 2019 г.) | Координатор (Республиканский оператор) - ГБУ «Республиканский центр диагностики и консультирования» |
|  | Оценка качества услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи от общего числа обратившихся за получением услуги | 15 июня 2019 г.(и до конца 2019 г.) | Координатор (Республиканский оператор) - ГБУ «Республиканский центр диагностики и консультирования» |
|  | Организация информационной кампании Проекта, вкл.:* разработку брендбука (фирменного стиля) Проекта;
* разработку медиаплана освещения запуска и хода реализации Проекта;
* разработку, запуск и организация работы информационного сайта Проекта
* выпуск информационно-новостных материалов в традиционных СМИ (газеты, радио, телевидение) – не реже 1 раза в месяц;
* организацию работы в популярных социальных сетях – не реже 2 раз в месяц;
* создание популяризационных медиаматериалов – не менее 4 шт.;
* разработку и установку информационных стендов (или аналогичных конструкций), содержащих всю необходимую информацию о возможностях и условиях получения услуг;
* организацию и проведение публичных презентаций Проекта в районах Чеченской Республики - не менее 15 шт.
* разработку и выпуск раздаточных материалов о Проекте.
 | в течение всего периода реализации Проекта (май – декабрь 2019 г.) | Координатор (Республиканский оператор) - ГБУ «Республиканский центр диагностики и консультирования» |
|  | Разработка и выпуск методических материалов для получателей услуг | май-сентябрь 2019 г. | Координатор (Республиканский оператор) - ГБУ «Республиканский центр диагностики и консультирования» |
|  | Формирование Экспертного совета Проекта | июнь2019 г. | Координатор (Республиканский оператор) - ГБУ «Республиканский центр диагностики и консультирования» |
|  | Проведение установочных и промежуточных семинаров (информационных и образовательных) для специалистов (консультантов) служб Проекта, периодичностью не реже 1 раза в 2 месяца | июнь-декабрь 2019 г. | Координатор (Республиканский оператор) - ГБУ «Республиканский Центр диагностики и консультирования» |
|  | Организация и проведение программных мероприятий по Проекту для привлечения получателей услуг, включая проведение:* Открытых уроков и семинаров;
* Родительской мастерской;
* Родительского форума.
 | июнь-декабрь 2019 г. | Координатор (Республиканский оператор) - ГБУ «Республиканский Центр диагностики и консультирования»Партнеры проекта |