**План мероприятий по реализации услуг на 2019 год**

**по проекту «Поддержка семей, имеющих детей»**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Действия | Сроки | Ответственный |
|  | Подготовка площадки Координатора (Республиканского оператора) Проекта - ГБУ «Центр диагностики и консультирования» | до 15 июня 2019 г. | Координатор (Республиканский оператор) - ГБУ «Республиканский центр диагностики и консультирования» |
|  | Подготовка площадок не менее 40 служб по оказанию услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей  В том числе условий для дистанционных форм оказания услуг | до 15 июня 2019 г. | Координатор (Республиканский оператор) - ГБУ «Республиканский центр диагностики и консультирования» |
|  | Разработка локальных нормативных актов, необходимых для обеспечения деятельности Координатора (Республиканского оператора) и служб Проекта | май-июнь 2019 г. | Координатор (Республиканский оператор) - ГБУ «Республиканский Центр диагностики и консультирования»  Министерство образования и науки Чеченской Республики |
|  | Разработка и выпуск методических материалов, необходимых для организации работы и повышения квалификации консультантов (специалистов) служб, а также других специалистов, задействованных в программных и организационных мероприятиях Проекта | май-сентябрь 2019 г. | Координатор (Республиканский оператор) - ГБУ «Республиканский центр диагностики и консультирования» |
|  | Организация программы повышения квалификации специалистов (консультантов) служб Проекта | Июнь-июль  2019 г. | Координатор (Республиканский оператор) - ГБУ «Республиканский центр диагностики и консультирования»  Партнеры Проекта |
|  | Старт приема родителей (законных представителей) детей, а также граждан, желающих принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей | 15 июня 2019 г.  (и до конца 2019 г.) | Координатор (Республиканский оператор) - ГБУ «Республиканский центр диагностики и консультирования» |
|  | Оценка качества услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи от общего числа обратившихся за получением услуги | 15 июня 2019 г.  (и до конца 2019 г.) | Координатор (Республиканский оператор) - ГБУ «Республиканский центр диагностики и консультирования» |
|  | Организация информационной кампании Проекта, вкл.:   * разработку брендбука (фирменного стиля) Проекта; * разработку медиаплана освещения запуска и хода реализации Проекта; * разработку, запуск и организация работы информационного сайта Проекта * выпуск информационно-новостных материалов в традиционных СМИ (газеты, радио, телевидение) – не реже 1 раза в месяц; * организацию работы в популярных социальных сетях – не реже 2 раз в месяц; * создание популяризационных медиаматериалов – не менее 4 шт.; * разработку и установку информационных стендов (или аналогичных конструкций), содержащих всю необходимую информацию о возможностях и условиях получения услуг; * организацию и проведение публичных презентаций Проекта в районах Чеченской Республики - не менее 15 шт. * разработку и выпуск раздаточных материалов о Проекте. | в течение всего периода реализации Проекта (май – декабрь 2019 г.) | Координатор (Республиканский оператор) - ГБУ «Республиканский центр диагностики и консультирования» |
|  | Разработка и выпуск методических материалов для получателей услуг | май-сентябрь 2019 г. | Координатор (Республиканский оператор) - ГБУ «Республиканский центр диагностики и консультирования» |
|  | Формирование Экспертного совета Проекта | июнь  2019 г. | Координатор (Республиканский оператор) - ГБУ «Республиканский центр диагностики и консультирования» |
|  | Проведение установочных и промежуточных семинаров (информационных и образовательных) для специалистов (консультантов) служб Проекта, периодичностью не реже 1 раза в 2 месяца | июнь-декабрь 2019 г. | Координатор (Республиканский оператор) - ГБУ «Республиканский Центр диагностики и консультирования» |
|  | Организация и проведение программных мероприятий по Проекту для привлечения получателей услуг, включая проведение:   * Открытых уроков и семинаров; * Родительской мастерской; * Родительского форума. | июнь-декабрь 2019 г. | Координатор (Республиканский оператор) - ГБУ «Республиканский Центр диагностики и консультирования»  Партнеры проекта |